## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年从清华大学、北京大学、中国人民大学等知名高校中定向招录1563名选调生。 | [5 empty] | 根据安排，省就业局定向招录1名选调生，一次性工作生活补贴已及时发放本人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴人数 | = | 593 | 人 | 1 | 20 | 20 | 本项目为共享项目，绩效目标不可修改，根据安排，省就业局定向招录1名选调生，一次性工作生活补贴已及时发放本人。
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年招录定向选调生租房补贴人数 | = | 884 | 人 | 1 | 15 | 15 | 本项目为共享项目，绩效目标不可修改，根据安排，省就业局定向招录1名选调生，一次性工作生活补贴已及时发放本人。
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 办理定向选调生补贴发放数量准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 产生负面影响的情况反映数量 | = | 0 | 件 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 定向选调生满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 招录单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年上海援滇专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 99.39 | 10 | 99.39 | 9.94 | 2025年援滇资金执行率未达100%的原因是：申请结转0.61万元，因2025年11月底至2026年1月依托省就业局微信视频号开展以“就业彩云南 岗位面对面”为主题的4场次直播带岗活动，费用共计12.2万元，根据服务协议约定，2025年11月28日支付总款项的95%，剩余5%，活动验收后支付。0.61万元于2026年1月验收后支付。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 99.39 |  | 99.39
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对人社部门农村劳动力转移至上海及东部沿海地区务工人数多，管理制度全、劳务对接成效好、务工人员权益维护及时的劳务工作站给予工作补助。 目标2：采购2026年春节返岗务工活动中保障上海及东部沿海地区务工人员生活需求的“爱心包”物资。 目标3：开展直播带岗活动，促进我省农村劳动力转移至上海及东部沿海地区务工。 | [5 empty] | 1：对人社部门农村劳动力转移至上海及东部沿海地区务工人数多，管理制度全、劳务对接成效好、务工人员权益维护及时的10个劳务工作站给予工作补助。 2：采购2026年春节返岗务工活动中保障上海及东部沿海地区务工人员生活需求的“爱心包”物资，共发放物资5155份。 3：全年开展直播带岗活动5场，促进我省农村劳动力转移至上海及东部沿海地区务工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 沪滇劳务协作农村劳动力转移就业人次 | >= | 10 | 万人 | 12.59 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 劳务工作站工作补助经费到位时间 | <= | 11 | 月 | 9月已补贴到位。 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 推进沪滇劳务协作长期合作，助推云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | = | 推动云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 批次 | 推动云南巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.94 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级财政创业担保贷款贴息及奖励性补助资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 32309.25 |  | 20803.11 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 项目资金用于补贴开展创业担保贷款业务的银行利息，项目由省就局商财政厅金融处预算，财政厅金融处负责具体实施。金融处反馈：执行率未为0的原因是，2025年因云南省融资信用服务平台贴息系统上线预警功能，各地操作不熟练，导致贴息进度缓慢，，执行率为0，该资金已于2026年1季度补贴到位。
|  | 其中：当年财政拨款 | 32309.25 |  | 20803.11 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年扶持创业4万人以上，发放贷款80亿元以上，带动就业8万人左右。按规定给予当年及前三年存量贷款贴息及奖补。 本项目由省就业局创业指导处根据政策文件要求编制申请预算。项目资金由财政部门按政策要求向银行兑付贴息资金。 | [5 empty] | 截至2025年12月31日，全省共扶持创业41466人（含小微企业87户），完成全省4万扶持任务数的103%，发放贷款964033万元，带动（吸纳）就业125911人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 扶持创业主体数量 | >= | 40000 | 人(户) | 41466 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 发放贷款金额 | >= | 80 | 亿元 | 96.4 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业人数 | >= | 80000 | 人 | 125911 | 15 | 15 | 享受创业补贴扶持带动就业人数实际超过预期，下一步将结合工作实际，科学优化绩效目标设置，避免目标偏低，提升指标合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 项目资金用于补贴开展创业担保贷款业务的银行利息，项目由省就局商财政厅金融处预算，财政厅金融处负责具体实施。金融处反馈：执行率未为0的原因是，2025年因云南省融资信用服务平台贴息系统上线预警功能，各地操作不熟练，导致贴息进度缓慢，，执行率为0，该资金已于2026年1季度补贴到位。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省院省校项目经费
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 25.25 |  | 25.25 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 25.25 |  | 25.25 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年度举办省院省校合作-2025年“创业云南”创业能力提升培训班，培训采取专题教学、现场教学、小组研讨等方式进行。通过培训，帮助学员了解省外最新的创业创新发展趋势、政策法规和社会动态，提升学员的理论、政策和专业知识水平；掌握创业高质量发展的创新理念和方法路径，为云南打造大创业格局转型升级提供智力支持。 | [5 empty] | 2025年10月13日至17日，云南省就业局在北京大学举办2025年“创业云南”促进区域经济发展创业能力提升培训班，16个州市的40家中小企业负责人和人社部门创业工作骨干参加，帮助创业者拓展视野、更新理念，增强创业者敢创业、能创业、创成业的信心，提升中小微企业家创新能力，拓宽“云品”市场渠道，推进“创业云南”建设提质增效。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 60 | 人次 | 62 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 100% | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 提升创业能力，构建全省“大创业”工作格局 | >= | 推动创业工作 | 次 | 推动创业工作 | 30 | 25
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100% | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省级就业创业及农村劳动力转移专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 800 |  | 801.39 |  | 786.05 | 10 | 98.09 | 9.81 | 15.85万元申请结转至2026年度使用，用于支付合同约定尾款，2026年1季度已支出。
|  | 其中：当年财政拨款 | 800 |  | 726.12 |  | 710.78 |  | 97.89
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 75.27 |  | 75.27 |  | 100
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.（1）2025年通过“贷免扶补”、个人创业担保贷款政策扶持4万人成功创业的目标任务，根据云财规（2024）16号规定，每帮助一人成功创业给予700元、500元的工作经费补助。（2）健全创业培训师资队伍建设，定期组织创业培训师资培训，通过提高培训、研讨交流等，提升创业培训师资培训指导能力。（3）根据国家人力资源社会保障部门的工作要求，组织开展好“源来好创业”资源对接服务活动。 2.根据年度宣传工作计划，加大我省“创业云南”建设三年行动政策措施宣传。 3.每年按照人社部统一部署安排，组织开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动，搭建人力资源供需对接平台，积极促进就业。 4组织优秀选手就地开展基层就业服务及经验交流研讨，在服务和研讨的过程中充分挖掘典型案例、项目、成果等，形成典型材料，强化宣传引导作用。 5.根据中国就业培训技术指导中心要求，开展求职能力实训师资培训班，对公共就业服务机构工作人员开展求职能力实训师资培训。 6.建设全省统一的公共求职招聘服务平台“就业彩云南”——云南省公共就业招聘服务网，按照“一网办理、全省共享、标准统一、服务规范”原则进行建设、运行和管理。 7.按照全省农村劳动力转移就业率不低于60%的任务目标，根据各地农村劳动力、脱贫劳动力（含监测对象）、易地扶贫搬迁劳动力等转移就业情况，省就业局联合各地人社、就业部门，适时组织东部发达地区大型企业和省内重点企业，依托“转移就业百日攻坚行动、就业援助月、民营企业招聘活动”等开展就业帮扶“转移就业百日行动”、就业援助月等专场招聘会及转移就业服务20场活动，推进易地扶贫搬迁集中安置点有就业意愿的劳动力转移就业率达60%以上，确保搬得出，稳得住，有就业，促增收。 8.对全省国家和省级乡村振兴重点县（市、区）农村劳动力转移就业业务人员、全省公共就业服务机构工作人员开展业务培训。 | [5 empty] | 1.截至2025年12月31日，全省共扶持创业41466人（含小微企业87户），完成全省4万扶持任务数的103%，发放贷款964033万元，带动（吸纳）就业125911人。根据考核结果，兑现了工作经费补助。 2.开展了创业培训师资培训，通过提高培训、研讨交流等，提升创业培训师资培训指导能力。组织开展“源来好创业”资源对接服务活动。 3.每年按照人社部统一部署安排，组织开展“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘月”“金秋招聘月”等公共就业服务专项活动，举办了15场招聘活动。 4.开展基层就业服务及经验交流研讨活动 5.开展求职能力实训师资培训班，对公共就业服务机构工作人员开展求职能力实训师资培训。 6.建成全省统一的公共求职招聘服务平台“就业彩云南”——云南省公共就业招聘服务网，按照“一网办理、全省共享、标准统一、服务规范”原则进行建设、运行和管理。 7.联合各地人社、就业部门，适时组织东部发达地区大型企业和省内重点企业，依托“转移就业百日攻坚行动、就业援助月、民营企业招聘活动”等开展就业帮扶“转移就业百日行动”、就业援助月等专场招聘会及转移就业服务35场活动。 8.对全省国家和省级乡村振兴重点县（市、区）农村劳动力转移就业业务人员、全省公共就业服务机构工作人员开展业务培训。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新增扶持创业人数 | >= | 4 | 万人 | 4.15 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 新增发放创业贷款额 | >= | 80 | 亿元 | 96.4 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 全省农村劳动力转移就业人数 | >= | 1500 | 万人 | 1514.93 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 举办招聘会场数 | <= | 30 | 场 | 40 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 发放创业扶持贷款还贷率 | >= | 96 | % | 97 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 享受创业补贴扶持带动就业人数 | >= | 8 | 万人 | 12.59 | 15 | 15 | 享受创业补贴扶持带动就业人数实际超过预期，下一步将结合工作实际，科学优化绩效目标设置，避免目标偏低，提升指标合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 享受公共就业创业政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 该项目年初预算批复800万元，其中创业担保贷款服务补助，省级经办机构部分由我局申请预算，年度中由财政收回73.88万元，重新下达至省级经办机构。省本级实际下达726.12万元。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.81 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省就业局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金
主管部门 |  | 云南省人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省就业局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 54000 |  | 54301.89 |  | 25150.84 | 10 | 46.32 | 4.63 | 资金下达分配至相关州市后，因州市未及时分配使用，导致执行率低，2026年度会商省财政厅，优化项目资金，把“创业孵化载体（平台）建设补助资金纳入省本级项目，创业载体实地认定后，由我局直接拨付申报单位。下一步将会商省级财政部门开展监督检查、向省级财政部门申请将资金列入“三保清单”，提高预算执行率。
|  | 其中：当年财政拨款 | 54000 |  | 47871.89 |  | 22677.3 |  | 47.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 6430 |  | 2473.54 |  | 38.47
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2025年通过“贷免扶补”、“个人创业担保贷款”政策扶持4万人成功创业的目标任务。 2.新扶持打造创业小镇、街区不超过5个，新扶持打造创业社区不超过10个，创业村落不超过20个。每年对全省现有创业孵化载体进行量化考核，其中认定为优良约10%（不超过20个），每个给予最高20万元补助。建设一个小而美项目—面向南亚东南亚（泰国）建设飞地园区。继续开展创建普洱“创业之城”工作。 3.按常住人口属地管理原则，向辖区高校毕业生及16-24周岁青年、农村劳动力、退役军人、残疾人等重点群体提供就业创业服务，提高人岗适配性。 4.对登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。 5.为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是建档立卡贫困家庭高校毕业生提供“一对一”的就业服务，积极促进就业。 6.将组织我省15000名青年参加就业见习，见习人员见习期满留用率达30%以上，就业见习补贴发放准确率为100%； 7.2023年、2024年分别招聘5000名高校毕业生到城乡社区就业，并给予生活费补助。 8.建设10个经省级人社部门认定的就业“幸福里”社区。 9.至少建成20个线上或线下零工市场。省级将统筹现有省级就业补助资金，认定一批省级标准化零工市场并给予补助，发挥示范引领作用。 10.推进青年开展求职能力实训工作，预计对6000人开展求职能力实训。 11.与驻外工作站联合开展稳岗拓岗工作。对家门口的务工车间吸纳就业开展评价。 | [5 empty] | 1.截至2025年12月31日，全省共扶持创业41466人（含小微企业87户），完成全省4万扶持任务数的103%，发放贷款964033万元，带动（吸纳）就业125911人。 2.对全省创业小镇、街区、社区、村落进行认定，并兑现补贴，如期开展创建普洱“创业之城”工作。 3.按常住人口属地管理原则，向辖区高校毕业生及16-24周岁青年、农村劳动力、退役军人、残疾人等重点群体提供就业创业服务，提高人岗适配性。 4.对登记失业人员进行定期联系和跟踪服务，动态更新劳动者就业失业信息，为登记失业人员及时提供就业帮扶，积极促进就业。 5.为有就业意愿和培训意愿的离校未就业高校毕业生特别是建档立卡贫困家庭高校毕业生提供“一对一”的就业服务，积极促进就业。 6.组织我省13310名青年参加就业见习，因见习单位用工需求减弱，用工量减少，导致留用率下降，下一步将指导各地加大对见习基地的走访力度，加大见习政策宣传力度，对见习期满留用率达50%以上的企业，给予补贴提标政策，对提前留用的企业，给予剩余期限见习补贴政策，进一步鼓励见习基地留用见习人员。就业见习补贴发放准确率为100%； 7.对招聘5000名高校毕业生到城乡社区就业群体，给予生活费补助。 8.建设10个经省级人社部门认定的就业“幸福里”社区，并兑现补助。 9.建成20个线上或线下零工市场，并兑现补助。 10.推进青年开展求职能力实训工作，对6000人开展求职能力实训。 11.与20个驻外工作站联合开展稳岗拓岗工作。对家门口的务工车间吸纳就业开展评价，一档达标45个，二挡达标233个，并兑现补贴。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 77
产出指标 |  | 数量指标 | 新增扶持创业人数 | >= | 4 | 万人 | 4.15 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 评选认定零工市场数量 | <= | 20 | 个 | 20 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 新增发放创业贷款额 | >= | 80 | 亿元 | 96.4 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 评选认定“幸福里”社区数量 | <= | 10 | 个 | 10 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 工作开展较好的驻省外劳务工作站 | >= | 20 | 个 | 20 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 农村劳动力服务人数 | >= | 2015 | 万人 | 2017 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 农村劳动力转移就业人数 | >= | 1500 | 万人 | 1514.93 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 就业帮扶车间提档升级数量 | <= | 120 | 个 | 45 | 4 | 0 | 因达到硬性条件的帮扶车间不足，导致偏差。下一步加强数据收集、工作情况摸排，拓展“家门口的务工车间”试点成果，指导各地积极培育家门口的致富产业，促进资源、市场、群众对接，帮助就业帮扶车间达标。
产出指标 |  | 数量指标 | 就业帮扶车间达标数量 | <= | 400 | 个 | 233 | 4 | 0 | 因达到硬性条件的帮扶车间不足，导致偏差。下一步加强数据收集、工作情况摸排，拓展“家门口的务工车间”试点成果，指导各地积极培育家门口的致富产业，促进资源、市场、群众对接，帮助就业帮扶车间达标。结合工作实际已对2026年绩效目标进行了调整。结合工作实际已对2026年绩效目标进行了调整。结合工作实际已对2026年绩效目标进行了调整。结合工作实际，已对2026年绩效目标进行了调整。
产出指标 |  | 数量指标 | 组织就业见习人数 | >= | 15000 | 人 | 13310 | 3 | 2.6 | 偏差原因一是部分见习基地见习需求减少，未能按计划组织见习生到岗见习；二是部分州（市）因财政困难，拖欠见习单位补贴，在一定程度上影响了组织见习的积极性。改进措施：一是加大见习政策宣传力度，鼓励企业继续开发见习岗位，二是加大督促力度，督促各地及时兑现见习补贴。下一步结合实际，进一步优化绩效目标设置。
产出指标 |  | 数量指标 | 享受就业见习补贴人员数量 | >= | 12500 | 人 | 13280 | 3 | 3 | 偏差原因：因2025年享受见习补贴人数中，超出部分人数为2024年完成就业见习，2024年应申报未申报，在2025年度申报补贴，导致2025年享受就业见习补贴人数出现偏差。改进措施：一是督促各地当年完成见习的人员，原则上当年基数申报补贴及时审核兑付。二是结合实际，科学优化绩效目标。
产出指标 |  | 质量指标 | 就业见习补贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 城镇新增就业人数 | >= | 50 | 万人 | 51.1 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 见习人员见习期满留用率 | >= | 30 | % | 7.1 | 6 | 1.4 | 偏差原因：见习单位用工需求减弱，用工量减少，导致留用率下降；改进措施：指导各地加大对见习基地的走访力度，加大见习政策宣传力度，对见习期满留用率达50%以上的企业，给予补贴提标政策，对提前留用的企业，给予剩余期限见习补贴政策，进一步鼓励见习基地留用见习人员。
效益指标 |  | 社会效益 | 发放创业扶持贷款还贷率 | >= | 96 | % | 97 | 8 | 8
效益指标 |  | 社会效益 | 享受创业补贴扶持带动就业人数 | >= | 8 | 万人 | 12.59 | 8 | 8 | 享受创业补贴扶持带动就业人数实际超过预期，下一步将结合工作实际，科学优化绩效目标设置，避免目标偏低，提升指标合理性。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 享受公共就业创业政策满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 2025年度预算批复年初预算54000万元，结转资金6430万元，已分配58386.89万元，全年预算数54301.89万元，差额4085万元，用于稳就业扩大社会保险补贴省级配套资金下达州市。资金下达分配至相关州市后，因州市未及时分配使用，导致执行率低，2026年度会商省财政厅，优化项目资金，把“创业孵化载体（平台）建设补助资金纳入省本级项目，创业载体实地认定后，由我局直接拨付申报单位。下一步将会商省级财政部门开展监督检查、向省级财政部门申请将资金列入“三保清单”，提高预算执行率。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 81.63 | 良